## Sheet1
行政人事部2024工作目标(考核指标/工作计划/资源支持) 部门负责人：
序号 | 工作目标（值） | 指标定义 -计算办法 | 权重 分 | 数据 来源 | 行动- 主要工作内容 | 实施进度（月份）-重要节点备注 | [11 empty] | 需要支持与资源
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 内容 | 部门 | 时间 | 预算-万
1 | 招聘完成率100% | 完成率= 需求总数/ 实际到岗总数 | 50 | 行政 人事 部等 | 充分了解招聘需求，制定职位说明书1.0版，明晰录用条件，建立部分关键岗位胜任能力模型，全面加强人才招聘工作力度。 | [12 empty] | 提前提出招聘需求（二个月，主管以上岗位三个月） | 各需求部门 | 全年 | / | bar: 实施进度（月份）-重要节点备注 1; 实施进度（月份）-重要节点备注 4; 实施进度（月份）-重要节点备注 7; 实施进度（月份）-重要节点备注 10
[5 empty] | 完善内部晋升机制 | [12 empty] | 制定关键岗位接班人计划 |  | 全年 | / | bar: 实施进度（月份）-重要节点备注 2
2 | 激励机制（薪资绩效）建设完成率100% | 完成率= 拟改革部门总数/实际完成总数 | 15 | 行政 人事 部等 | 协同部门负责人，充分听取各方面意见，完成薪资改革 | [12 empty] | 提出改革需求 | 各需求部门 | 1-3月 | / | bar: 实施进度（月份）-重要节点备注 1 to 实施进度（月份）-重要节点备注 3
[5 empty] | 实时跟踪实施情况，不断完善薪资制度。 | [12 empty] | 实时反馈新制度的实施情况 |  | 全年 | / | bar: 实施进度（月份）-重要节点备注 4; 实施进度（月份）-重要节点备注 10
3 | 培训完成率100% | 完成率= 总需求课时数/ 实际总课时数 | 15 | 行政 人事 部等 | 协同上海呼叫中心等客服部门优化入职、在职培训 | [12 empty] | 协同制订培训手册等资料、“交付”标准 | 客服部门 | 1-3月 | / | bar: 实施进度（月份）-重要节点备注 1 to 实施进度（月份）-重要节点备注 6
[5 empty] | 协同各部门制定并执行培训计划，初步建立培训体系 | [12 empty] | 有部门培训师与培训主管对接、协同工作。 | 其他需求部门 | 4-12月 | 55 | bar: 实施进度（月份）-重要节点备注 4
4 | 员工文化考核 合格率100% | 合格率= 考核总人数/ 合格总人数 | 5 | 行政 人事 部等 | 全面宣导“客户第一”的经营理念 | [12 empty] | 有部门文体委员（或部门助理）与培训主管对接、协同工作。 | 各部门 | 1-2月 | 5 | bar: 实施进度（月份）-重要节点备注 1 to 实施进度（月份）-重要节点备注 2
[5 empty] | 全面落实“客户第一”的经营理念，每月对员工进行随机考核 | [14 empty] | 3-12月 | bar: 实施进度（月份）-重要节点备注 3 to 实施进度（月份）-重要节点备注 4; 实施进度（月份）-重要节点备注 7; 实施进度（月份）-重要节点备注 10
5 | 行政服务工作 满意度100% | 管理层对服务 满意度考核 | 15 | 行政人事部等 | 完善行政服务体系，强化日常行政服务工作，提高服务效率 | [12 empty] | 各部门提出需求、建议、批评 | 各部门 | 全年 | / | bar: 实施进度（月份）-重要节点备注 1 to 实施进度（月份）-重要节点备注 2
[5 empty] | OA管理系统上线 | [12 empty] | 各部门提出需求、建议 | 各部门 | 7-12月 | 15 | bar: 实施进度（月份）-重要节点备注 5 to 实施进度（月份）-重要节点备注 7
合计 |  |  | 100 | [17 empty] | 75
制订人（日期）： 审核人（日期）： 审批人（日期）：
Note on C2: chen: 实际得分=权重分*达成率/目标值。不超分权重分
Note on G4: chen: 全年人力资源规划、全年招聘计划、季度招聘计划
Note on G6: chen: 呼叫中心、昆山分公司、宴会部、内容采编部、事业拓展部
Note on G8: chen: 完成汇编入职培训教材
Note on G10: chen: 明晰“客户第一”的内涵
Note on G12: chen: 办公环境优化
Note on H5: chen: 制定内部晋升实施办法
Note on H6: chen: 北京分公司、技术部门、市场部、网站营运部、特商部、
Note on H8: chen: 细化新人交付标准
Note on H10: chen: 制定全年宣导贯彻方案，全面宣导。
Note on H12: chen: 全年行政服务工作改善规划
Note on I6: chen: 行政人事部、财务部、平面设计部、其他部门
Note on I8: chen: 完成汇编在职培训教材
Note on I11: chen: 制定考核方案，并考核
Note on J4: chen: 季度招聘计划
Note on J7: chen: 定期数据核算，重新计算基本工资，优化薪资制度
Note on J9: chen: 建立内部讲师制度、培训积分制度等
Note on J11: chen: 制定季度宣导贯彻方案，并组织实施
Note on K13: chen: 系统调研与规划
Note on L8: chen: 与昆山客服部门交流与输出
Note on L13: chenlihua: 系统上线与测试。
Note on M4: chen: 季度招聘计划
Note on M11: chen: 制定季度宣导贯彻方案，并组织实施
Note on P4: chen: 季度招聘计划
Note on P7: chen: 定期数据核算，重新计算基本工资，优化薪资制度
Note on P11: chen: 制定季度宣导贯彻方案，并组织实施